## B구간
영주 오름길 조성사업(E/V설치) B구간 예정공정표
월별 공종 |  | 보할 (%) | 1개월 |  |  | 2개월 |  |  | 3개월 |  |  | 4개월 |  |  | 5개월 |  |  | 6개월 |  |  | 7개월 |  |  | 8개월 |  |  | 9개월 |  |  | 10개월 |  |  | 비 고
|  |  | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30
1. 공사준비 |  | 0
2. 지장물 이설 및 철거 |  | 0
지반조사
3.기초공 | 터파기 및 가시설 | 0
| 마이크로파일 | 0
| 바닥 철근 배근 | 0
| 기초 콘크리트 | 0
4.승강로공 | 벽체 철근 배근 | 0
| 벽체 거푸집 설치 | 0
| 피트 콘크리트 타설 | 0
| 승강로 벽체 콘크리트 타설 | 0
| 기계실 콘크리트 타설 | 0
5.엘이베이터공 | 외자재 발주 | 0
| 내자재 발주 | 0
| 공장 제작 | 0
| 엘리베이터 기계 설치 | 0
| 엘리베이터 전기 결선 | 0
| 시운전 및 완성 검사 | 0
6.전망대설치 |  | 0
7.승강장 외장 설치 |  | 0
8.배수공 |  | 0
9.포장공 |  | 0
10.부대공 및 건축마감 |  | 0